На основу члана 8. и 25. став 1. тачка 3) Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 14/22) и члана 9. став 1. тачка 3) Пословника Градске изборне комисије (Службени лист града Крагујевца“, бр.8/22), Градска изборна комисија, на 15. седници одржаној 2. новембра 2023.године у \_\_\_ часова, доноси

**РОКОВНИК**

**ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ ИЗБОРА**

**ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА,**

**КОЈИ СУ РАСПИСАНИ ЗА 17. ДЕЦЕМБАР 2023. ГОДИНЕ**

1. Рокови за вршење изборних радњи у поступку избора за одборнике Скупштине града Крагујевца, који су расписани за 17. децембар 2023.године утврђени су у складу са:

- Одлуком о расписивању избора за одборнике скупштина градова и

скупштина општина у Републици Србији („Службени гласник РС“, број 95//23),

- Законом о избору народних посланика („Службени гласник РС“, број

14/22),

- Законом о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 14/22),

- Законом о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, бр.

104/09 и 99/11),

- Упутством за спровођење Закона о јединственом бирачком списку

(„Службени гласник РС“, бр. 15/12, 88/18, 67/20, 40/21, 90/21 и 16/22),

- Упутством за предлагање лица у бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике („Службени гласник РС“, број 91/23),

- Упутством о примопредаји изборног материјала пре и после гласања

(„Службени гласник РС“, број 91/23).

2. Одлука о расписивању избора за одборнике скупштина градова и скупштина општина у Републици Србији, ступила је на снагу даном објављивања, 1. новембра 2023. године.

Одлуком је одређено да ће се избори за одборнике Скупштине града

Крагујевца одржати 17. децембра 2023. године.

З. Према прописима из тачке 1. овог роковника, рокови су следећи

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Ред. број* |  | *Рок* |
| *Радња* |
|  |
| **1. ОРГАНИ И ТЕЛА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА** | | |
| **Градска изборна комисија** | | |
| 1.1. | Достављање предлога подносиоца проглашене изборне листе за именовање члана и заменика члана Градске изборне комисије у проширеном саставу  (члан 23. став 1. Закона о локалним изборима - ЗоЛИ) | Најкасније 9. децембар |
| 1.2. | Доношење решења о предлогу за именовање члана и заменика члана Градске изборне комисије у проширеном саставу  (члан 23. став 2. ЗоЛИ) | У року од 24 часа од пријема предлога |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бирачки одбори** | | | | |
| 1.3. | | Обавештавање Републичке изборне комисије о лицима овлашћеним да у име подносиоца проглашене изборне листе кандидата за одборнике Скупштине града Крагујевца, чији подносилац није истовремено и подносилац изборне листе кандидата за народне посланике, доставља предлоге за именовање чланова бирачких одбора у проширеном саставу за бирачка места на територији града Крагујевца  (члан 10. став 3. Упутства за предлагање лица у бирачке  одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике) | | Најкасније 26. новембар |
| **2. ИЗБОРНА ЛИСТА** | | | | |
| 2.1. | | Прописивање образаца за подношење изборне листе  (члан 25. став 1. тачка 4) и став 2. ЗоЛИ) | | Најкасније 4.новембар  (3 дана од дана ступања на снагу Одлуке о расп. Избора) |
| 2.2. | | Подношење изборне листе (члан 40. став 1. ЗоЛИ) | | Најкасније 27. новембар |
| 2.3. | | Подношење предлога подносиоца изборне листе за утврђивање положаја изборне листе националне мањине (члан 75. став 2. ЗоЛИ) | | Заједно са изборном листом |
| 2.4. | | Доношење решења о проглашењу изборне листе  (члан 25. став 1. тачка 6) ЗоЛИ и члан 74. и 75. став 1. Закона  о избору народних посланика - ЗоИНП) | | У року од 48 часова од подношења изборне листе |
| 2.5. | | Доношење решења о предлогу за утврђивање положаја изборне листе националне мањине  (члан 75. став 2. и члан 76. ЗоЛИ) | | Истовремено са проглашењем изборне листе |
| 2.6. | | Доношење решења о одбацивању изборне листе  (члан 25. став 1. тачка 6) ЗоЛИ и члан 74. и 76. ЗоИНП) | | У року од 48 часова од подношења изборне листе |
| 2.7. | | Доношење решења о одбијању проглашења изборне листе  (члан 25. став 1. тачка 6) ЗоЛИ и члан 74. и 77. ЗоИНП) | | У року од 48 часова од подношења изборне листе |
| 2.8. | | Доношење закључка којим се подносиоцу изборне листе налаже да отклони недостатке за проглашење изборне листе (члан 25. став 1. тачка 6) ЗоЛИ и члан 74. и 78. став 1. ЗоИНП) | | У року од 48 часова од објављивања закључка на веб-презентацији Републичке изборне комисије (веб- презентација) |
| 2.9. | | Поступање подносиоца изборне листе по закључку којим је наложено да се отклоне недостаци изборне листе  (члан 78. став 1. ЗоИНП) | | У року од 48 часова од објављивања закључка на веб-презентацији Републичке изборне комисије (веб- презентација) |
| 2.10. | | Доношење решења о одбијању проглашења изборне листе након закључка  (члан 25. став 1. тачка 6) ЗоЛИ и члан 78. став 2. ЗоИНП | | У року од 24 часа од истека рока за поступање по закључку |
| 2.11. | | Доношење решења о проглашењу изборне листе  (члан 25. став 1. тачка 6) ЗоЛИ и члан 74. и 78. став 3. ЗоИНП | | У року од 24 часа од отклањања недостатака |
| 2.12. | | Обавештавање Републичке изборне комисије о проглашеној изборној листи кандидата за одборнике Скупштине града Крагујевца, | | Најкасније 27. новембар |
|  | | чији подносилац није истовремено и подносилац изборне листе кандидата за народне посланике,  (члан 10. став 3. Упутства за предлагање лица у бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне  посланике) |  |
| 2.13. | | Повлачење изборне листе  (члан 81. став 1. ЗоИНП) | До дана утврђивања збирне изборне листе |
| 2.14. | | Изостављање кандидата за одборника са проглашене изборне листе (члан 82. став 2. ЗоИНП) | Најкасније до дана утврђивања збирне изборне листе |
| 2.15. | | Утврђивање и објављивање збирне изборне листе  (члан 44. став 1. ЗоЛИ) | Најкасније 2. децембар |
| 2.16. | | Увид подносиоца проглашене изборне листе у све  проглашене изборне листе и документацију која је поднета уз њих (члан 80. став 1. ЗоИНП) | У року од 48 часова од дана објављивања збирне изборне листе |
| **3. ЈЕДИНСТВЕНИ БИРАЧКИ СПИСАК** | | | |
| 3.1. | | Излагање делова бирачког списка за подручја Града и обавештавање грађана да могу захтевати ажурирање података у бирачком списку  (члан 14. став 1. Закона о јединственом бирачком списку -  ЗоЈБС и тачка 10. Упутства за спровођење ЗоЈБС) | Од 2. новембрa (дан после расписивања избора) |
| 3.2. | | Подношење захтева градској управи за упис у бирачки списак односно промену у бирачком списку  (члан 5. став 1, члан 10. став 1. и члан 14. став 1. ЗоЈБС) | Од 2. новембра до закључења бирачког списка 14. децембар |
| 3.3. | | Подношење захтева Министарству државне управе и локалне самоуправе за упис у бирачки списак односно промену у бирачком списку, по његовом закључењу  (члан 5. став 1. и члан 10. став 1. ЗоЈБС) | Од 2. до 14. децембра у  00.00 часова |
| 3.4. | | Право увида и подношења захтева за промене у бирачком списку од стране подносиоца проглашене изборне листе или лица које он овласти  (члан 21. ЗоЈБС и тачка 9. став 5. Упутства за спровођење  ЗоЈБС) | Од проглашења изборне листе |
| 3.5. | | Доношење решења о закључењу бирачког списка и утврђивању укупног броја бирача  (члан 17. став 1. ЗоЈБС) | До 2. децембра |
| 3.6. | | Достављање решења о закључењу бирачког списка Градској изборној комисији  (члан 17. став 2. ЗоЈБС) | Најкасније 2. децембра у 00.00 часова |
| 3.7. | | Објављивање у „Службеном листу града Крагујевца“ укупног броја бирача  (члан 18. ЗоЈБС) | Одмах по добијању решења о закључењу бирачког списка |
| 3.8. | | Достављање Градској изборној комисији оверених извода из бирачког списка  (члан 19. став 1. ЗоЈБС) | Најкасније 4. децембар у 00.00 часова |
| 3.9. | | Пријем у Градској изборној комисији решења Министарства државне управе и локалне самоуправе на којима се заснивају промене у бирачком списку по закључењу бирачког списка | До 14. децембра у 00.00 часова |
|  | | (члан 20. став 2. ЗоЈБС) |  |
| 3.10. | | Утврђивање и објављивање у „Службеном листу града Крагујевца” коначног броја бирача у граду Крагујевцу, на сваком бирачком месту  (члан 20. став 2. ЗоЈБС) | Одмах по уносу у изводе из бирачког списка измена на основу решења о променама у бирачком списку, донетих по закључењу бирачког списка |
| **4. ПОСМАТРАЧИ** | | | |
| 4.1. | | Подношење пријаве за праћење рада Градске изборне комисије – домаћи посматрачи  (члан 161. став 1. ЗоИНП) | Најкасније 10. децембра |
| 4.2. | | Подношење пријаве међународне и стране организације и удружења за праћење рада органа за спровођење избора – страни посматрачи  (члан 162. став 1. ЗоИНП) | Најкасније 7. децембра |
| 4.3. | | Достављање пријаве страног посматрача и списка представника страног посматрача и преводилаца, министарству надлежном за спољне послове ради давања мишљења  (члан 162. став 4. ЗоИНП) | Без одлагања |
| 4.4. | | Давање мишљења министарства надлежног за спољне  послове о пријави страног посматрача за праћење рада органа  за спровођење избора  (члан 162. став 4. ЗоИНП) | У року од три дана од дана пријема пријаве |
| 4.5. | | Подношење пријаве министарству надлежном за спољне послове представника страних држава за праћење рада органа за спровођење избора – страни посматрачи  (члан 163. став 1. ЗоИНП) | Најкасније 7. децембра |
| 4.6. | | Достављање пријаве представника страних држава и списка њених представника и преводилаца са мишљењем Комисији (члан 163. став 4. ЗоИНП) | У року од три дана од дана пријема пријаве |
| 4.7. | | Издавање овлашћења и легитимација  (члан 165. став 2. ЗоИНП) | У року од три дана од подношења пријаве за посматрача, односно од пријема мишљења министарства надлежног за спољне послове ако пријава испуњава услове прописане законом |
| **5. СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА** | | | |
| 5.1. | | Oбјављивање одлука Градске изборне комисије на веб-  презентацији  (члан 26. став 1. ЗоЛИ) | Без одлагања, а најкасније у року од 24 часа од завршетка седнице на којој је одлука донета |
| 5.2. | | Достављање позива за гласање | Најкасније 12. децембра |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | (члан 86. ЗоИНП) |  |
| 5.3. | Достављање изборног материјала бирачким одборима  (члан 88. став 1. ЗоИНП) | Најкасније 15. децембра у 00.00 часа |
| 5.4. | Отварање бирачких места и трајање гласања  (члан 91. став 1. ЗоИНП) | Од 7.00 до 20.00 часова |
| 5.5. | Забрана објављивања процене резултата избора, јавно представљање кандидата на изборима за одборнике и њихових изборних програма и позивање бирача да гласају, односно да не гласају за одређене изборне листе у медијима и на јавним скуповима  (члан 6. став 3. ЗоЛИ) | Од 14. децембра у 00.00 часова до затварања бирачких места 17. децембра у 20.00 часова |
| **6. УТВРЂИВАЊЕ И ОБЈАВЉИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА** | | |
| 6.1. | Утврђивање резултата гласања на бирачком месту и достављање изборног материјала Градској изборној комисији (члан 47. став 1. ЗоЛИ) | 12 часова од затварања бирачког места |
| 6.2. | Контрола записника о раду бирачког одбора  (члан 48. став 1. ЗоЛИ ) | Приликом примопредаје изборног материјала након завршетка  гласања |
| 6.3. | Доношење решења о исправљању записника о раду бирачког одбора (лаке и тешке грешке)  (члан 49. став 1. и члан 50. став 2. ЗоЛИ) | Без одлагања |
| 6.4. | Доношење решења којим се констатује да се на одређеном бирачком месту не могу утврдити резултати гласања  (члан 50. став 2. и члан 55. став 1. ЗоЛИ ) | Без одлагања |
| 6.5. | Доношење решења којим се по службеној дужности поништава гласање на бирачком месту  (члан 50. став 2, члан 54. став 2. и члан 56. став 1. и 2. ЗоЛИ ) | Без одлагања |
| 6.6. | Увид члана односно заменика члана Градске изборне комисије у изборни материјал са сваког бирачког места и провера да ли је гласао бирач који му је доставио своју адресу, ЈМБГ и писмену сагласност за ту проверу  (члан 51. ЗоЛИ ) | У року од 48 часова од завршетка гласања |
| 6.7. | Подношење захтева за контролу записника о раду бирачких одбора са највише 5% бирачких места  (члан 52. став 1. ЗоЛИ ) | У року од 48 часова од затварања бирачких места |
| 6.8. | Доношење решења о исправљању записника о раду бирачког одбора, после контроле записника о раду бирачког одбора од стране чланова и заменика чланова Градске изборне комисије, односно контроле записника о раду по узорку  (члан 54. став 1. ЗоЛИ ) | Након завршене контроле |
| 6.9. | Доношење решења којим се по службеној дужности поништава гласање на бирачком месту, после контроле записника о раду бирачког одбора од стране чланова и заменика чланова Градске изборне комисије, односно контроле записника о раду по узорку  (члан 54. став 2. ЗоЛИ ) | Након завршене контроле |
| 6.10. | Доношење решења о спровођењу поновног гласања на | У року од три дана од |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | бирачком месту  (члан 58. став 2. ЗоЛИ) | дана када је на веб- презентацији објављено решење којим је констатовано да се на том бирачком месту не могу утврдити  резултати гласања, односно решење којим је гласање на том бирачком месту поништено |
| 6.11. | Поновно гласање на бирачком месту  (члан 58. став 4. ЗоЛИ) | У року од десет дана од дана доношења решења о спровођењу поновног гласања |
| 6.12. | Доношење и објављивање укупног извештаја о резултатима избора  (члан 59. став 1. ЗоЛИ ) | У року од 96 часова од затварања бирачких места |
| 6.13. | Доношење и објављивање укупног извештаја о резултатима избора ако је поднето правно средство против решења којим се констатује да се на бирачком месту не могу утврдити резултати гласања, односно решења којим се поништава гласање на бирачком месту  (члан 59. став 3. ЗоЛИ ) | У року од 96 часова од дана када су Комисији достављене одлуке о свим поднетим правним средствима |
| 6.14. | Објављивање укупног извештаја о резултатима избора и резултатима гласања за свако бирачко место на веб- презентацији  (члан 60. став 1. ЗоЛИ) | У року од 96 часова од затварања бирачких места |
| 6.15. | Објављивање укупног извештаја о резултатима избора у  „Службеном листу града Крагујевца“ (члан 122. став 2. ЗоИНП) | У року од 96 часова од затварања бирачких места |
| 6.16. | Достављање Министарству државне управе и локалне самоуправе укупног извештаја о резултатима избора (члан 60. став 3. ЗоЛИ ) | Непосредно по завршетку избора |
| 6.17. | Увид представника подносиоца проглашене изборне листе и кандидата за одборника Скупштине града Крагујевца у изборни материјал  (члан 54. став 1. ЗоИНП ) | У року од пет дана од дана гласања |
| **7. ЗАШТИТА ИЗБОРНОГ ПРАВА** | | |
| **Приговор** | | |
| 7.1. | Подношење приговора подносиоца предлога за именовање члана и заменика члана Градске изборне комисије у проширеном саставу против решења о одбијању или одбацивању тог предлога  (члан 24. став 1. ЗоЛИ ) | У року од 48 часова од објављивања решења на веб-презентацији |
| 7.2. | Подношење приговора подносиоца проглашене изборне листе, регистроване политичке странке и бирача против | У року од 48 часова од објављивања решења на |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | решења о именовању члана и заменика члана изборне комисије у проширеном саставу  (члан 24. став 2. ЗоЛИ) | веб-презентацији |
| 7.3. | Подношење приговора посматрача односно подносиоца проглашењне изборне листе против одлуке да се представнику проглашене изборне листе односно представнику посматрача ускрати право на надзор над  штампањем гласачких листића, односно право на посматрање примопредаје гласачких листића  (члан 49. став 3. ЗоИНП) | У року од 48 часова од када је представнику ускраћено право на надзор, односно на посматрање |
| 7.4 | Подношење приговора подносиоца предлога против решења о одбијању или одбацивању предлога за именовање члана, односно заменика члана бирачког одбора  (члан 32. став 1. ЗоЛИ ) | У року од 48 часова од објављивања решења на веб-презентацији |
| 7.5 | Подношење приговора подносиоца проглашене изборне листе, одборничке групе и бирача против решења о именовању члана, односно заменика члана бирачког одбора у сталном саставу  (члан 32. став 2. ЗоЛИ ) | У року од 48 часова од објављивања решења на веб-презентацији |
| 7.6. | Подношење приговора подносиоца проглашене изборне листе и бирача против решења о именовању члана, односно заменика члана бирачког одбора у проширеном саставу (члан 32. став 3. ЗоЛИ ) | У року од 48 часова од објављивања решења на веб-презентацији |
| 7.7. | Подношење приговора подносиоца изборне листе против решења о одбијању проглашења изборне листе или решења о одбацивању изборне листе  (члан 79. став 1. ЗоИНП ) | У року од 48 часова од објављивања решења на веб-презентацији |
| 7.8. | Подношење приговора кандидата за одборника са те изборне листе, лица чије је име садржано у називу те изборне листе, односно подносиоца те изборне листе, политичке странке, подносиоца проглашене изборне листе и бирача против решења о проглашењу изборне листе  (члан 79. став 2. ЗоИНП ) | У року од 48 часова од објављивања решења на веб-презентацији |
| 7.9. | Подношење приговора подносиоца проглашене изборне листе против одлуке о утврђивању збирне изборне листе (члан 84. став 1. ЗоИНП) | У року од 48 часова од објављивања решења на веб-презентацији |
| 7.10. | Подношење приговора подносиоца захтева за контролу записника о раду бирачког одбора по узорку против решења којим је одбијен или одбачен тај захтев  (члан 52. став 4. ЗоЛИ) | У року од 48 часова од објављивања решења на веб-презентацији |
| 7.11. | Подношење приговора подносиоца проглашене изборне листе против решења којим је усвојен захтев за контролу записника о раду бирачког одбора по узорку  (члан 52. став 5. ЗоЛИ) | У року од 48 часова од објављивања решења на веб-презентацији |
| 7.12. | Подношење приговора подносиоца проглашене изборне листе и бирача који је уписан у извод из бирачког списка на бирачком месту, против решења којим се констатује да се на бирачком месту не могу утврдити резултати гласања  (члан 55. став 3. ЗоЛИ) | У року од 72 часа од објављивања решења на веб-презентацији |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7.13. | Подношење приговора подносиоца проглашене изборне листе и бирача који је уписан у извод из бирачког списка на том бирачком месту, против решења којим се по службеној дужности поништава гласање на бирачком месту  (члан 56. став 3. ЗоЛИ ) | У року од 72 часа од објављивања решења на веб-презентацији |
| 7.14. | Подношење приговора подносиоца проглашене изборне листе због неправилности током спровођења гласања (члан 57. став 1. ЗоЛИ ) | У року од 72 часа од затварања бирачког места |
| 7.15. | Подношење приговора бирача који је уписан у извод из бирачког списка на том бирачком месту, због тога што га је бирачки одбор неосновано спречио да гласа или ако му је на бирачком месту повређено право на слободно и тајно гласање  (члан 57. став 2. ЗоЛИ ) | У року од 72 часа од затварања бирачког места |
| 7.16. | Доношење и објављивање на веб-презентацији решења о приговору подносиоца проглашене изборне листе због неправилности током спровођења гласања и приговора бирача који је уписан у извод из бирачког списка на том бирачком месту, због тога што га је бирачки одбор  неосновано спречио да гласа или ако му је на бирачком месту повређено право на слободно и тајно гласање  (члан 57. став 3. ЗоЛИ ) | У року од 72 часа од пријема приговора |
| 7.17. | Подношење приговора подносиоца проглашене изборне листе или бирача против укупног извештаја о резултатима избора  (члан 59. став 6. ЗоЛИ) | У року од 72 часа од објављивања укупног извештаја на веб- презентацији |
| 7.18. | Подношење приговора подносиоца проглашене изборне листе против донете одлуке, предузете радње или због пропуштања да се донесе одлука, односно предузме радња у спровођењу избора, осим за неправилности за које је предвиђено друго правно средство  (члан 80. став 1. и 82. ЗоЛИ) | У року од 72 часа од објављивања одлуке, односно предузимања радње коју подносилац сматра неправилном, односно од истека рока у којем је одлука требало да буде донета, односно у којем радња требало да буде  предузета, ако другачије  није одређено ЗоЛИ |
| 7.19. | Доношење и објављивање решења о приговору  (члан 83. ЗоЛИ) | У року од 72 часа од пријема приговора |
| **Жалба** | | |
| 7.20. | Жалба подносиоца приговора Управном суду против решења Градске изборне комисије којим је одбачен или одбијен приговор  (члан 85. став 1. ЗоЛИ ) | У року од 72 часа од објављивања решења на веб-презентацији |
| 7.21. | Жалба подносиоца приговора Управном суду због тога што Градска изборна комисија у прописаном року није донела одлуку о приговору  (члан 85. став 2. ЗоЛИ ) | У року од 72 часа од истека рока у којем је требало да буде донета одлука о приговору |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7.22. | Жалба подносиоца проглашене изборне листе, подносиоца изборне листе, политичке странке, одборничке групе, кандидата за одборника, бирача и лица чије је име у називу изборне листе или називу подносиоца изборне листе Управном суду против решења Градске изборне комисије којим је усвојен приговор, ако им је тиме што је усвојен приговор непосредно повређен правни интерес  (члан 85. став 3. ЗоЛИ) | У року од 72 часа од објављивања решења на веб-презентацији |
| 7.23. | Достављање жалбе са списима предмета Управном суду  (члан 86. став 1. ЗоЛИ ) | У року од 24 часа од пријема жалбе |
| 7.24. | Доношење одлуке Управног суда по жалби  (члан 86. став 2. ЗоЛИ) | У року од 72 часа од пријема жалбе са списима |
| **8. ДОДЕЛА МАНДАТА И ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ИЗБОРУ ЗА ОДБОРНИКА** | | |
| 8.1. | Доношење решења о додели мандата кандидатима за одборнике са изборне листе по њиховом редоследу на изборној листи, почев од првог кандидата са листе (члан 63. ЗоЛИ ) | У року од седам дана од објављивања укупног  извештаја о резултатима  избора |
| 8.2. | Издавање уверења о избору за одборника  (члан 63. ЗоЛИ ) | У року од седам дана од објављивања укупног извештаја о резултатима избора |

4. Овај Роковник се објављује у „Службеном листу града Крагујевца” и на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

**ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА**

Број: 013-37/2023

Датум: 2. новембар 2023. године

**ПРЕДСЕДНИК**

**Јелена Величковић**